**Мониторинг реализации мероприятий**

**по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в медицинских организациях Республики Хакасия по состоянию на 01 октября 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование медицинской организации** | **Мероприятия** | | **План на 9 месяцев 2018 года** | **Факт** | **отклонение** | **Результат** |
| **приобретение оборудования** | **ремонт оборудования** | **тыс. рублей** | | |
| 1 | ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница» | Дефибриллятор - монитор – регистратор синхронизируемый (2 ед.) (неисполненные мероприятия за 2017 год) |  | 340,0 | 340,0 | 0,0 | **Оборудование поставлено** 11.10.2017. Акты подписаны, финансирование произведено **16.01.18.** |
| Электрокардиограф 6-ти канальный (1 шт.) (неисполненные мероприятия за 2017 год) |  | 100,0 | 62,874 | 37,126  (37%) | **Оборудование поставлено**, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено **28.02.2018.** |
| Установка для очистки, дезинфекции, и стерилизации гибких эндоскопов (1 ед.) (неисполненные мероприятия за 2017 год) |  | 36,0 | 35,372 | 0,628 | **Оборудование поставлено**, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено **16.01.2018.** |
| Фиброгастроскоп (1 ед.)\*\*\* |  | 1450,0 |  |  | Торги состоялись, контракт заключен 10.09.2018, оборудование будет поставлено и установлено до 30.11.2018. Готовятся документы на оплату. |
| 2 | ГБУЗ РХ «Боградская районная больница» | Микроконвексный датчик для полосных ректовагинальных исследований (1 ед.) |  | 320,0 | 320,0 | 0,0 | **Оборудование поставлено**, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено **28.06.2018.** |
| Электрокардиограф (5 ед.) |  | 400,0 | 269,089 | 130,911  (32,7%) | **Оборудование поставлено**, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено **30.05.2018.** |
| Фиброгастроскоп (1 ед.)\*\*\* |  | 1450,0 |  |  | Будут внесены изменения в наименование оборудования и заново утверждены в плане мероприятий на 4 квартал. |
| 3 | ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница» | Монитор пациента (1 ед.) (неисполненные мероприятия за 2017 год) |  | 165,0 | 89,925 | 75,075  (45,5%) | **Оборудование поставлено**, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено **02.03.2018.** |
| Установка для очистки, дезинфекции, и стерилизации гибких эндоскопов (1 ед.) (неисполненные мероприятия за 2017 год) |  | 36,0 | 35,372 | 0,628 | **Оборудование поставлено**, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено **02.03.2018.** |
| Утилизатор медицинских отходов\*\* |  | 1300,0 | 0,0 |  | 03.09.2018 Отказано в выделении средств из НСЗ. |
| Аппарат электрохирургический высокочастотный (1 ед.)\*\*\* |  | 260,0 |  |  | Контракт подписан 24.09.2018, поставка оборудования в течении 30 дней с момента подписания контракта. |
| 4 | ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница»\* |  | Видеоколоноскоп SILVER SCOP, 12.9/3.8/1600 РАL - (1ед.) | 600,0 | 600,0 | 0,0 | **Оборудование поставлено**, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено **04.04.2018.** |
| Ультратонкий фибробронхоскоп (1 шт.) |  | 1200,0 | 852,366 | 347,634  (29%) | **Оборудование поставлено**, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено **07.08.2018.** |
| Установка для мойки и дезинфекции гибких эндоскопов |  | 1800,0 |  |  | Контракт заключен 14.09.2018, в течении 30 дней оборудование будет поставлено. |
| Стерилизатор паровой (1 ед.) |  | 606,0 | 345,943 | 260,057  (57%) | **Оборудование поставлено**, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено **13.08.2018.** |
| Система для обезвреживания медицинских отходов в комплекте с пресс-деструктором (1 ед.) |  | 1410,0 | 0,0 |  | Отказано в выделении средств из НСЗ. |
| Холедохофиброскоп (1 ед.)\*\*\* |  | 850,0 |  |  | Документы направлены в Госкомитет для размещения заявки, в октябре планируется проведение аукциона. |
| 5 | ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница» | Аппарат суточного мониторирования ЭКГ (1 ед.) |  | 400,0 | 400,0 | 0,0 | **Оборудование поставлено**, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено **12.04.2018.** |
| 6 | ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница» | Ультразвуковая диагностическая система с возможностью выполнения УЗ визуализации органов в брюшной полости, сердца, органов малого таза, головного мозга (портативный) (1 ед.) |  | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | **Оборудование поставлено**, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено **21.03.2018.** |
| Установка для очистки, дезинфекции, и стерилизации гибких эндоскопов (1 ед.) |  | 36,0 | 35,372 | 0,628 | **Оборудование поставлено**, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено **12.01.2018.** |
| Экспресс-анализатор кардиомаркеров портативный (1 ед.) |  | 104,0 | 101,080 | 2,92 | **Оборудование поставлено**, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено **17.05.2018.** |
| Система обеззараживания медицинских отходов (1 ед.) \*\* |  | 630,0 | 0,0 |  | Отказано в выделении средств из НСЗ. |
| 7 | ГБУЗ РХ «Абаканская городская клиническая поликлиника»\* | Комплект суточного мониторирования, электрокардиограммы с кардиорегистратором (1 ед.) |  | 230,0 | 230,0 | 0,0 | **Оборудование поставлено**, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено **26.02.2018.** |
| 8 | ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница» | Установка для очистки, дезинфекции, и стерилизации гибких эндоскопов (1 ед.) |  | 36,0 | 35,372 | 0,628 | **Оборудование поставлено**, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено **12.01.2018.** |
| Стерилизатор паровой (1 ед.) |  | 450,0 | 239,457 | 210,543  (46,8%) | **Оборудование поставлено**, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено **26.06.2018.** |
| Дезинфекционная камера (1 ед.)\*\* |  | 500,0 | 331,387 | 168,613  (33,7%) | **Оборудование поставлено**, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено **13.07.2018.** |
| 9 | ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница» | Установка для очистки, дезинфекции, и стерилизации гибких эндоскопов (1 ед.) |  | 36,0 | 35,372 | 0,628 | **Оборудование поставлено**, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено **31.01.2018.** |
| Электрокардиограф портативный (трехканальный или шестиканальный) (1 ед.)\*\*\* |  | 470,0 |  |  | Единственный поставщик отклонён. Торги будут проводится снова. |
| Размораживатель плазмы (1 ед.)\*\*\* |  | 151,0 |  |  | Торги состоялись, оборудование поставлено, но не установлено. Готовятся документы на оплату в ТФОМС. |
| 10 | ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница» | Аппарат ультразвуковой диагностики (1 ед.) |  | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | **Оборудование поставлено**, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено **28.04.2018.** |
| Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) (1 ед.)\*\* |  | 130,0 | 130,0 | 0,0 | **Оборудование поставлено**, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено **28.09.2018.** |
|  | Ремонт лазерного литотриптора  \*\* | 390,462 | 383,640 | 6,822 | **Оборудование поставлено**, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено **29.08.2018.** |
| 11 | ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница» | Система для ЭЭГ-видеомониторинга (1 ед.) |  | 660,0 | 653,527 | 6,473 | **Оборудование поставлено**, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено **19.04.2018.** |
| Аппарат искусственной вентиляции легких (1 ед.) |  | 2900,0 | 1857,675 | 1042,325  (35,9%) | **Оборудование поставлено**, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено **27.06.2018.** |
| Электромиограф (1 ед.)\*\*\* |  | 1330,0 |  |  | Контакт заключен, оборудование поставлено, документы готовятся в ТФОМС на оплату. |
| 12 | ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая инфекционная больница» | Установка аппаратного обеззараживания и деструкции медицинских отходов (1 ед.) |  | 1530,0 |  |  | Отказано в выделении средств из НСЗ. |
| 13 | ГБУЗ РХ «Абаканская городская клиническая стоматологическая поликлиника» | Ультразвуковая мойка для инструментов (1 ед.) |  | 250,0 | 242,3 | 6,7 | **Оборудование поставлено**, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено **27.06.2018.** |
| 14 | ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» | Машина проявочная (1 ед.)\*\* |  | 500,0 | 500,0 | 0,0 | **Оборудование поставлено**, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено **20.08.2018.** |
| Фиброгастроскоп (1 ед.)\*\*\* |  | 1200,0 |  |  | 12.09.2018 торги не состоялись, в ближайшее время буду проведены повторно. |
| 15 | ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница р.п. Майна» | Стерилизатор паровой (1 ед.)\*\* |  | 577,0 |  |  | Торги состоялись, оборудование поставлено, документы готовятся в ТФОМС на оплату. |
| 16 | ГБУЗ РХ «Сорская городская больница» | Автоматическая проявочная машина для обработки рентгеновских пленок (1 ед.)\*\* |  | 659,0 | 0,0 | 0,0 | Отказано в выделении средств из НСЗ. |
| 17 | ГБУЗ РХ «Бейская районная больница» | Офтальмоскоп (1 ед.)\*\* |  | 274,0 | 103,538 | 170,462 (62,2%) | **Оборудование поставлено**, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено **27.06.2018.** |
|  | **ИТОГО** |  |  | **29766,5** | **12229,7** | **2468,8** |  |

**Вывод:** по состоянию на 24.09.2018 из запланированной на три квартала текущего года суммы **29 766,5** тыс. рублей освоено **12 229,7** рублей или **41,1 %.** В том числе для медицинских организаций в сельской местности запланирована сумма **10 444,0** тыс. рублей, освоено **3 934,2** тыс. рублей или **37,7**%. Из запланированного объема приобретения и проведения ремонта медицинского оборудования - **42** позиций отработаны в полном объеме – **27** позиций или **64,3 %** (оборудование поставлено, ремонт произведен, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено).

Кроме того, следует обратить внимание на отклонение между запланированной и фактической стоимостью после проведения торгов, которое достигает **50** и более процентов. Общая сумма экономии составила **2 468,8** тыс. рублей и может быть направлена на приобретение и ремонт оборудования в 2018 году.

\* в связи с реорганизацией ГБУЗ РХ «АГКП» объединена с ГБУЗ РХ «АМКБ»

\*\* по плану на второй квартал

\*\*\* по плану на третий квартал

Начальник отдела ФЭО и МТП Оробец Д.В.